ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

| II. РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ |
| --- |
| Переход государственного языка на латиницу |
|  | Разработать план общенационального обсуждения перехода казахского алфавита на латинский шрифт | информация в АП | МКС, МОН, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Разработать среднесрочную программу по переходу казахского алфавита на латинский шрифт | информация в АП | МОН, МКС | июнь 2017 года |
|  | Обеспечить подготовку профессиональных кадров для реализации проекта | информация в АП | МОН, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | постоянно |
| «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» |
|  | Обеспечить формирование и утверждение перечня иностранной общественно-значимой и учебной литературы, информационных ресурсов, подлежащих переводу на государственный язык | информация в АП | МОН, МКС | май 2017 года |
|  | Разработать план действий по реализации проекта (издание, распространение, создание электронной базы) | план действий | МОН, МКС, МИК | до 15 мая 2017 года |
|  | Определить источник финансирования, оператора и схему реализации проекта, в том числе через создание Национального бюро переводов | информация в АП | КПМ, МОН, МКС, МФ, МНЭ | до 15 мая 2017 года |
| «Туғанжер» |
|  | Разработать событийный ряд мероприятий по реализации проекта «Туғанжер», в том числе за рубежом | информация в АП | КПМ, МКС, МИД, акиматыгг.Астана, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Обеспечить информационное сопровождение мероприятий проекта в республиканских и региональных СМИ | медиаплан | МИК, МИД, акиматыгг.Астана, Алматы и областей | постоянно |
|  | Разработать региональные планы мероприятий по реализации проекта «Туғанжер» | информация в АП | акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
| «Духовные святыни Казахстана» |
|  | Сформировать карту сакральных объектов Казахстана, включая входящие в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО | информация в АП | МКС, МОН, МДРГО, МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Разработать комплекс мер по изучению и популяризации объектов «Сакрального пояса Казахстана», повышению их привлекательности в качестве объектов туристской деятельности | информация в АП | МКС, МОН, МДРГО, МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Разработать программу развития внутреннего туризма, включая такие приоритетные направления как паломнические, культурно-познавательные и этнографические | программа | МКС, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей, НПП «Атамекен» (по согласованию) | май 2017 года |
|  | Организовать республиканский интернет-конкурс по популяризации туристического потенциала Казахстана | информация в АП | МИК, МКС, МДРГО, МОН, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Обеспечить выпуск и размещение на ведущих республиканских и региональных СМИ, интернет-платформах, в том числе на зарубежных информационных ресурсах мультимедийной продукции (фильмы, ролики, путеводители, постеры) для продвижения объектов «Сакрального пояса Казахстана» и туристических маршрутов | информация в АП | МИК, МКС, МДРГО, МИД, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
| «100 новых лиц Казахстана» |
|  | Создать рабочую группу по отбору кандидатов и реализации проекта | информация в АП | САНК, КПМ, МКС, МДРГО, МОН, МИК, МЗ, МТСЗН, МИД, МО, МВД, МИР, МСХ, МЮ, РГУ «Қоғамдыккелісім» (по согласованию) | май 2017 года |
|  | Организовать продвижение персональных историй успеха в СМИ и социальных сетях | информация в АП | МИК, МОН, МКС, МДРГО, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | постоянно |
|  | Обеспечить вовлечение участников проекта в продвижение программы модернизации общественного сознания | информация в АП | МИК, МОН, МКС, МДРГО, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | постоянно |
|  | Разработать План мероприятий по реализации Концепции проекта «100 новых лиц Казахстана» | Проект Плана | МКС, МДРГО, МОН, МИК, МЗ, МТСЗН, МИД, МО, МВД, МИР, МСХ, МЮ, РГУ «Қоғамдыккелісім» (по согласованию) | июнь 2017 года |
|  | Разработать региональные проекты «100 новых лиц» | проект | РГУ «Қоғамдыккелісім» (по согласованию), акиматыгг.Астана, Алматы и областей | июнь 2017 года |
|  | Разработать медиа-план по продвижению проекта «100 новых лиц Казахстана» | Проект медиа-плана | САНК, МИК, МКС, МДРГО, МОН, МЗ, МТСЗН, МИД, МО, МВД, МИР, МСХ, МЮ | июнь 2017 года |
|  | Создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации выдающихся современников | Проект решения | МИК, МКС, МДРГО, МОН, МЗ, МТСЗН, МИД, МО, МВД, МИР, МСХ, МЮ | июнь 2017 года |
| «Современная казахстанская культура в глобальном мире» |
|  | Обеспечить формирование перечня лучших произведений казахстанской культуры для продвижения за рубежом | информация в АП | МКС, МИД | май 2017 года |
|  | Выработать комплекс мер по подготовке, переводу и адаптации произведений культуры для вывода на зарубежную аудиторию | информация в АП | МКС, МИД | май 2017 года |
|  | Определить источник финансирования, оператора и схему реализации проекта | информация в АП | КПМ, МКС, МИД, МФ, МНЭ | май 2017 года |
|  | Разработать план действий по реализации проекта | информация в АП | МКС, МИД, МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Сформировать событийный план мероприятий по продвижению специального проекта за рубежом | информация в АП | МКС, МИД, МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май года |
| III.ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА |
|  | Обеспечить информационное сопровождение мероприятий событийного ряда в новостных выпусках и аналитических программах телеканалов, печатных СМИ и интернет-ресурсах | информация в АП | МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | в течение года |
|  | Обеспечить подготовку и ротацию цикла видеороликов и межпрограммных заставок, направленных на продвижение программы модернизации общественного сознания, разъяснение ее концептуальных основ | информация в АП | МИК | в течение года |
|  | Подготовить серию развернутых аналитических публикаций в республиканских и региональных печатных СМИ о ключевых подходах программы модернизации общественного сознания | информация в АП | МИК, МОН, МКС, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Сформировать пул медийных персон из числа представителей государственных органов, депутатов Парламента и маслихатов, общественных деятелей, представителей этнокультурных объединений, творческой и научной интеллигенции, общественных и молодежных объединений, деятелей культуры, искусства и спорта для участия в мероприятиях событийного ряда | информация в АП | МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Сформировать на республиканском и региональном уровнях пулы журналистов и блогеров | информация в АП | МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | апрель 2017 года |
|  | Организовать интервью, выступления пула спикеров на республиканских и региональных телеканалах | информация в АП | МИК, МКС, МОН, МДРГО, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | в течение года |
|  | Обеспечить открытие в республиканских и региональных печатных изданиях тематических рубрик под единым логотипом кампании | информация в АП | МИК, акиматыгг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Обеспечить изготовление и размещение в общественных местах, учебных заведениях визуальной продукции кампании по продвижению программы модернизации общественного сознания | информация в АП | МКС, МОН, акиматы гг.Астаны, Алматы и областей | май 2017 года |
|  | Организовать выход специальных видео- и фоторепортажей о ходе реализации компании по продвижению программы модернизации общественного сознания | информация в АП | МИК, МКС, МОН, МДРГО | в течение года |
|  | Обеспечить мониторинг информационного пространства | информация в АП | МИК | в течение года |
| IV.РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ |
|  | Создать специализированные веб-сайты по каждому специальному проекту программы модернизации общественного сознания | информация в АП | МИК, МКС, МОН, МДРГО | май 2017 года |
|  | Обеспечить создание и продвижение сетевых сообществ по популяризации программы модернизации общественного сознания | информация в АП | МИК, МКС, МОН, МДРГО | май 2017 года |
|  | Подготовить медийную продукцию для продвижения в социальных сетях (мотиваторы и демотиваторы, вирусные ролики и флеш-игры) | информация в АП | МИК, МКС, МОН, МДРГО | май 2017 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

| АП | - | Администрация Президента Республики Казахстан |
| --- | --- | --- |
| КПМ | - | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан |
| МДРГО | - | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МИР | - | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МИК | - | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МО | - | Министерство обороны Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МЮ | - | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| НПО | - | неправительственные организации |
| НПП | - | Национальная палата предпринимателей «Атамекен» |
| ОВП | - | Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОРГКТР | - | Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан |
| РГУ | - | республиканскоегосударственноеучреждение |
| САНК | - | Секретариат Ассамблеи народа Казахстана |
| СМИ | - | средства массовой информации |